## SRTM
Software Requirements Traceability Matrix (SRTM) - Proyecto CNC
Req ID | Tipo | Requirement | Diseño asociado | Implementación identificable | Test Case ID | Test Type | Artifacts / Evidence | Estado | Observaciones
RF-001 | Funcional | El sistema debe permitir el desplazamiento controlado de la herramienta en los ejes X, Y y Z. | Diagrama de bloques del sistema y módulo de control de movimiento por ejes. | Firmware de control de motores X/Y/Z, drivers de motor y comandos de movimiento. | TC-001 | HIL / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-001.mp4 | Passed | Completar Actual Results después de ejecutar la prueba.
RF-002 | Funcional | El sistema debe permitir el movimiento rotativo de la herramienta con velocidad/potencia controlada. | Diagrama de actuadores y lógica de control de herramienta. | Módulo de control de spindle/herramienta y control de velocidad/potencia. | TC-002 | HIL / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-002.mp4 | Passed | Validar que no haya vibraciones ni interferencias.
RNF-001 | No funcional | El sistema debe operar con una alimentación externa fija y estable, diferente a la fuente del laboratorio. | Diseño eléctrico de alimentación y selección de fuente externa. | Fuente externa, cableado, reguladores y puntos de medición de voltaje/corriente. | TC-003 | Electrical / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-005.mp4 Test_Case_Video_Evidencia/TC-003-Mediciones.jpg | Passed | Registrar voltaje y corriente en puntos críticos.
RNF-002 | No funcional | La estructura del sistema debe proporcionar rigidez y estabilidad durante la operación. | Diseño mecánico estructural y distribución de componentes. | Ensamble físico, soportes, guías/ejes y fijaciones de la máquina. | TC-004 | Inspection / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-004.mp4 | Passed | Evidenciar que la vibración no afecta el movimiento.
RF-003 | Funcional | El sistema debe permitir el encendido y apagado controlado por el usuario. | Diagrama de estados del sistema: apagado, inicialización, operación y apagado. | Botón/interruptor de encendido, lógica de apagado controlado y firmware de inicialización. | TC-005 | System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-005.mp4 | Passed | Mostrar encendido y apagado sin fallos.
RF-004 | Funcional | El sistema debe ejecutar trayectorias o posiciones programadas por el usuario. | Arquitectura de control de trayectoria y flujo de comandos. | Firmware de planificación/ejecución de trayectoria y recepción de comandos desde interfaz. | TC-006 | System / Integration | Test_Case_Video_Evidencia/TC-006.mp4 | Passed | Comparar trayectoria ingresada vs. trayectoria realizada.
RF-005 | Funcional | El sistema debe permitir movimiento manual tipo jog y establecimiento de un punto de origen (0,0,0). | Diseño de interfaz de control manual y lógica de referencia de coordenadas. | Módulo de posicionamiento manual, comando de homing/origen y actualización de coordenadas. | TC-007 | HIL / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-007.mp4 | Passed | Evidenciar movimiento manual y asignación de origen.
RF-006 | Funcional | El sistema debe detectar errores en el movimiento de los motores y generar una alarma. | Estrategia de manejo de errores y diagrama de estados de falla. | Detección de restricción/pérdida de movimiento, código de error y señal de alarma. | TC-008 | Integration / HIL | Test_Case_Video_Evidencia/TC-008.mp4 | Passed | Asociar el error con un código estructurado.
RF-007 | Funcional | El sistema debe detectar consumo anómalo de corriente y detener el motor cuando se supere el umbral definido. | Circuito/módulo de sensado de corriente y estrategia de protección. | Sensor de corriente, lectura de umbral, lógica de parada y reporte de error. | TC-009 | HIL / Safety | Test_Case_Video_Evidencia/TC-009.mp4 | Passed | Definir umbral de corriente y registrar medición.
RF-008 | Funcional | El sistema debe generar alertas o retroalimentación al usuario mediante indicadores e interfaz. | Diseño de interfaz gráfica y señalización de estados/errores. | GUI, luces/indicadores, mensajes de advertencia y errores visibles para el usuario. | TC-010 | System / GUI | Test_Case_Video_Evidencia/TC-010.mp4 | Passed | Verificar coherencia entre evento real y alerta mostrada.
RF-009 | Funcional | El sistema debe implementar logging con timestamp, niveles de severidad y registro de eventos relevantes. | Estrategia de logging y formato de mensajes. | Módulo logger con INFO/WARN/ERROR, timestamp y salida UART u otro medio documentado. | TC-011 | Integration / Logging | Test_Case_Video_Evidencia/TC-010.jpg | Passed | Incluir ejemplos de INFO, WARN y ERROR.
RF-010 | Funcional | El sistema debe implementar comunicación entre módulos usando al menos dos protocolos definidos. | Gestión de comunicaciones: configuración UART/SPI/I2C, velocidades y formato. | Drivers o módulos de comunicación, envío/recepción de comandos y validación de formato. | TC-012 | Integration / Communication | Test_Case_Video_Evidencia/TC-010.jpg | Passed | Especificar baudrate/frecuencia, dirección I2C o modo SPI según aplique.
RNF-003 | No funcional | El sistema debe alcanzar una precisión de posicionamiento de ±1 mm. | Diseño mecánico y calibración del control de movimiento. | Parámetros de pasos/mm, calibración de ejes y medición física de desplazamiento. | TC-013 | Measurement / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-013.jpg | Passed | Registrar distancia ingresada vs. distancia recorrida.
RF-011 | Funcional | El sistema debe detectar fallas y ejecutar acciones de seguridad como apagado controlado o paro de emergencia. | Estrategia de seguridad, manejo de fallas y estado de emergencia. | Botón de emergencia, lógica de paro, desactivación de actuadores y reporte de falla. | TC-014 | Safety / System | Test_Case_Video_Evidencia/TC-005.mp4 Test_Case_Video_Evidencia/TC-008.mp4 Test_Case_Video_Evidencia/TC-009.mp4 Test_Case_Video_Evidencia/TC-010.mp4 | Passed | Evidenciar detección de falla y acción de seguridad.
RNF-004 | No funcional | El sistema debe permitir mantenimiento mediante acceso razonable a los componentes. | Diseño de carcasa, ubicación de componentes y criterio de acceso. | Carcasa funcional, ensamble modular y acceso a motor/controladores/componentes críticos. | TC-015 | Inspection |  | Passed | Medir tiempo y número de pasos para acceder a componentes.
RNF-005 | No funcional | La interfaz debe ser clara e intuitiva para que el usuario comprenda el estado del sistema y controle parámetros. | Diseño de interfaz gráfica, mensajes de estado y flujo de interacción del usuario. | GUI con controles de parámetros, visualización de estado, errores y comandos principales. | TC-016 | Usability / System |  | Passed | Puede complementarse con prueba de usuario.
RNF-006 | No funcional | El sistema debe operar de forma estable y reportar errores para evitar fallos silenciosos. | Estrategia de fiabilidad, logging y manejo robusto de errores. | Manejo de errores, watchdog si aplica, logging continuo y validación de comunicación. | TC-017 | Reliability / System |  | Passed | Registrar periodo de operación sin reinicios inesperados.